## 活動計画書 【記入例】
地区福祉のまち推進センター 新様式記入例（活動計画書Ｐ１）
（様式２）
年度 ●●地区福祉のまち推進センター活動計画書
地区（推進センター）名【 ○○地区福祉のまち推進センター 】
記入者名（役職・氏名）【 事務局長 ○○ ○○ 】
１ 基本活動費にかかわる事業の予定
| （１）センター運営活動 |  |  |  | （２）日常生活支援活動
| 項 目 |  |  |  | 項 目
| ■ 福まち運営委員会の開催 |  |  |  | ■ 見守り活動（訪問・電話等） |  |  |  |  | ■ 子育て支援
| ■ 福まち活動別部会の開催 |  |  |  | ■ 除雪支援（福祉除雪含む） |  |  |  |  | □ その他支援（ ）
| ■ 福祉推進委員会連絡会議の開催 |  |  |  | ■ ゴミ出し支援 |  |  |  |  | ■ 世帯名簿の作成
| ■ 福まち事務局会議の開催 |  |  |  | ■ 買い物支援 |  |  |  |  | ■ 活動記録票の作成
| 福まちと民生委員との連絡会議 |  |  |  | □ 外出支援 |  |  |  |  | ■ 相談室・電話相談
| （３）広報・啓発活動 |  |  |  | （４）研修活動
| 項 目 |  |  |  | 項 目
| ■ 広報誌の配布 |  |  |  | ■ 運営委員・推進員・協力員研修
| ■ チラシの配布 |  |  |  | ■ 福祉関係施設見学
| □ リーフレットの配布 |  |  |  | ■ 他地区交流・視察
■ 他の広報誌への記事掲載
（５）その他の活動
| 項 目 | 内 容
| 友愛年賀状作成・発送 | 75歳以上の独居高齢者を対象に、地区内の小学生が書いた年賀状を送る。
地区福祉のまち推進センター 新様式記入例（活動計画書Ｐ２）
２ 事業加算費にかかわる事業の予定
（１）地域福祉あんしん事業
| 項 目 | 実施時期 | 対象世帯数 | [6 empty] | 福まち活動者
| ■ 住民の福祉意識等調査 | 4月～5月 | 地区内の65歳以上の独居世帯 |  |  |  |  | 300 | 世帯 | 福祉推進員、企画・活動別部会委員
| ■ 福祉マップの作成 | 通年 | 75歳以上独居高齢者世帯（単町によって対象者が異なる） | [5 empty] | 世帯 | 福祉推進委員、福まち事務局員、区社協職員
| ■ 災害時要配慮者避難支援事業の実施 | 10月～12月 | 75歳以上独居高齢者世帯で避難支援を希望する世帯 |  |  |  |  | 40 | 世帯 | 福祉推進員、福まち事務局員、区社協職員
世帯
（２）ふれあい交流事業
| 項 目 | 実施時期または回数 | 開催場所 |  |  |  | 参加者／人数 |  |  |  |  | 備 考
| □ ミニデイ | [9 empty] | 名
| ■ ミニサロン | 年６回 | 地区センター |  |  |  | 75歳以上独居高齢者 |  |  | 90 | 名
| ■ ミニサロン | 年３回 | ◎◎町内会館・◇◇町内会館 |  |  |  | 75歳以上独居高齢者 |  |  | 60 | 名 | 2か所で年3回ずつ
| □ 子育てサロン | [9 empty] | 名
| □ 住民向け研修会 | [9 empty] | 名
| ■ 健康づくりメニュー | 7月下旬～8月上旬に1回 | 地区センター |  |  |  | 65歳以上の高齢者 |  |  | 40 | 名 | 地域包括支援センターと共催
| □ 介護予防活動 | [9 empty] | 名
| ■ 会食・配食 | 11月 | 地区センター |  |  |  | 75歳以上独居高齢者 |  |  | 100 | 名
| □ 入浴会 | [9 empty] | 名
| □ 異世代交流会 | [9 empty] | 名
| ■ イベント（ふれあいまつり） | 9月 | 区民センター |  |  |  | 地区内の全住民 |  |  | 450 | 名
（３－１）基本活動強化事業
| 項 目 | 作成内容 | 実施時期 |  |  | 作成数／作成品 |  |  | 配布対象者 |  |  |  | 備 考
| ■ 見守り体制整備 | ■ 緊急連絡カード | 9月 |  |  | 1,000枚 |  |  | 70歳以上独居高齢者および希望者
□ 啓発品
|  | ■ 活動者装着品 | 6月 |  |  | 活動者ネームプレート |  |  | 福祉推進員
| 項 目 | 実施時期 | 相談件数 | [5 empty] | 福まち活動者 |  |  |  | 備 考
| ■ 相談室・電話相談 | 毎週月・水・金曜日 10～13時 | 50 |  |  |  |  | 件 | 福まち事務局員
| 項 目 | 実施時期 | 実施予定単町数 |  |  | 【総単町数】 |  | 実施予定割合
| ■ 世帯名簿と訪問記録票 | 通年 | 10 |  | 単町 | 31 | 単町 | ■ １か所以上 □ ５割以上 □ ８割以上
地区福祉のまち推進センター 新様式記入例（活動計画書Ｐ３）
（３－２）基本活動強化事業
| 項 目 | 協力内容 |  | 調整方法 |  |  |  |  | 協力内容 |  |  | 募集方法
| ■ 福祉除雪協力事業 | 利用世帯と地域協力員の 調整（マッチング） |  | □ 福まちで独自に協力員を調整 |  |  |  |  | ■ 協力員募集 |  |  | ■ チラシの町内回覧
|  |  |  | □ 福まち→単町等に調整依頼 | [7 empty] | ■ 広報誌に掲載
|  |  |  | ■ 区社協→単町等に調整依頼 | [7 empty] | □ その他
|  | ■ 協力員説明会等の実施 □ 協力員報告会等の実施 |  | 実施時期 |  | 実施場所 | [5 empty] | 募集時期
|  |  |  | 11月下旬 |  | 地区センター | [5 empty] | ９月
実施方法
□ 地区独自開催 ■ 区社協共催
３ その他の事業
| 項 目 | 内 容
| ふれあい・いきいきサロン | 福まち事務室を会場に、70歳以上の高齢者を対象にサロンを開催する。年12回（第4金曜日）を予定。
| 子育てサロン | 未就学児のいる親子を対象に民児協と協力して開催する。年12回（第３月曜日）を予定。
4 重点活動等（自由記入欄）
| 項 目 | 内 容
| ・専門部会の設置 | 福まちの運営・活動に多くの人の意見を取り入れるとともに、事務局の負担を軽減するための専門部会を設置し、
役割分担を明確にして、事務が特定の人に集中しているのを解消したいと考えている。
①福まち運営委員会は、
地区レベル組織の会議です。
②福まち活動別部会は、
専門部会（企画部会・広報部会・活動部会等）の会議です。
③福祉推進委員会は、単位町内会等、実際に活動を実施（コーディネート）する小地域組織で、連絡会議とは地区内の福祉推進委員会の関係者を集めた会議です。
①見守り活動は、訪問や電話だけでなく、外からの見守り活動も含まれます。
②除雪支援は、福祉除雪だけでなく、除雪に関わる支援を行う活動です。
③買い物支援は、支援が必要な方と一緒または代理で日用品などの買い物を行う活動です。
④外出支援は、通院や地区行事への参加などで付き添うような活動です。
⑤子育て支援は、育児に関する不安や悩みなどについて話をきいたりする活動です。子育てサロンでのかかわりも含まれます。
⑥世帯名簿の作成とは、支援が必要な方の情報（氏名・住所・年齢等）の一覧を作成することです。
⑦活動記録票の作成は、福まち活動者（協力員等）の支援活動を記録する票を作成し、活動で使用することです。
⑧相談室・電話相談は福まち事務室等で相談、電話相談等を行っていることです。
①広報誌・チラシ（1枚ものの広報物）・リーフレット（1枚でも2つ折り以上で用いるもの）の配布は、福まち独自で作成したものを発行・配布することです。
②他の広報誌への記事掲載は、他機関等（連町、まちセン、地元ミニコミ誌等）の広報誌を活用して、福まちのＰＲ（行事案内等）を行うことです。
基本活動費にかかわる（１） センター運営活動から（４） 研修活動の、いずれにも当てはまらない活動等を記入してください。
①運営委員・推進員・協力員研修は、福まちの関係者を対象とした研修会を開催することです。
②福祉関係施設見学は福祉施設等を福まちの関係者等が、視察・見学する機会を設けることです。
③他地区交流・視察は、福まち関係者が、他地区福まちセンターを視察する機会を設けることです。
実施を予定している項目を、黒く塗りつぶすか、チェックしてください。
空欄には、明記されている項目に当てはまらない会議等を記入してください。
予定している会場が複数ある場合は、主な開催場所（１～２カ所）程度を記入してください。
これまでの「緊急連絡カード作成」に加え、「訪問世帯に対する啓発品」（交通安全や消費者被害等）や「活動者装着品」（ネームプレートや腕章等）も対象となります。事業加算費を利用して作成する場合に記入してください。
調査の実施期間や、報告資料等を作成する概ねの期間（月）を記入してください。。
調査や支援対象となる世帯の要件（年齢・世帯状況等）を記入してください。
調査や資料作成の関係者（福まち活動者や外部協力者等）の名称を記入してください。なお、関係者の人数を記載する必要はありません。
概ねの参加予定者及び人数を記入してください。
日程が確定していないものは、概ねの予定している月（上～下旬）を記入してください。また、定期的に開催するものは、概ね予定している月・週・曜日や、年間の開催日数を記入してください。
福まちとして事業加算費を申請する（福祉除雪事業に協力する）場合、記入してください。
新しく実施する活動や、重点的に実施（強化）する活動の項目を記入してください。
なお、特に新規・重点実施する活動が無い場合は、記入しなくても結構です。
基本活動及び加算事業の対象とならない事業を実施している場合、記入してください。
調査等を実施する世帯数を記入してください。